附件2

科技型中小企业技术创新项目验收须知

为更好地帮助各地方监理单位和项目承担单位做好国家创新基金项目验收工作，特将有关事项告知如下：

一、专家验收依据

项目立项合同和项目立项申报书

二、验收材料要求

（一）必须提交的验收材料

1.项目验收申请表（在线填写）

2.项目立项合同

3.项目立项申报书（不含附件部分）

4.创新基金项目监理单位验收意见表（地方监理单位提供，原件）

5.项目验收总结报告

6.专项审计报告（原件）

7.其他附件材料

（1）执行期内年度、立项当年的前一年、审计当月财务报表（原件）（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）

（2）执行期内年度（近三年）和审计当月增值税纳税申报表（税务部门盖章，原件）

（3）第三方权威机构出具的技术检测报告（原件）

（4）技术和其他成果证明（知识产权相关材料、质量体系认证材料、环境体系认证材料、特殊行业许可、产品技术标准等）

（5）用户意见

（6）中央财政资金、地方财政资金和自筹资金到位凭证

（7）中央财政资金支出凭证

（8）地方财政资金和自筹资金支出凭证

（9）执行期内每年12月和审计当月社保缴费凭证（社保部门盖章，含缴费人数）

（10）项目产品100%的销售发票

（11）项目产品100%的纳税凭证

（12）项目产品重点销售合同

（13）企业营业执照

（14）企业需提供的其他证明材料(如核心信息变更材料等)

（15）年度《监理信息调查表》

（二）验收材料有关注意事项

1.项目验收材料中采用的数据日期必须为执行期内及执行期满后一年内的数据，其他时间的数据均为无效数据。如2013年项目验收材料采用数据的日期必须为2013年10月8日—2016年10月8日之间的数据，其他时间的数据系无效数据。

2.项目产品销售收入是指本项目实际销售的收入，公司其他产品销售收入不得列入。若项目产品是实际销售产品的一部分，则须提供会计事务所成本核算材料。若发票名称显示为“具体见销售清单”，则须附销售清单。

3.项目产品纳税凭证是指本项目产品的纳税凭证，而非企业的全部纳税凭证，税种为：增值税（或营业税）、企业所得税、城建税、教育附加税。专项审计报告要对项目纳税情况进行分摊。

4.自筹资金到位凭说明：若自筹资金全部是利润转投入，则提供年度详细清单；若是股东追加投资或扩股增资，则提供相应证明材料；若是企业与企业、企业与个人之间的借款提供借款凭证和银行对账单；若是银行货款，则提供银行贷款借据和银行对账单。

5.项目产品技术标准是指企业目前实际执行的本项目产品的技术标准，如国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等。

6.项目验收总结报告要结合项目实施情况认真总结、不得全盘照抄项目立项申报书，字数不得超过10000字。具体参考格式附后。

三、项目验收总结报告格式要求

见附件2-1。

四、验收材料目录及装订要求

见附件2-2。

五、验收标准和结论

（一）2012—2013年项目

验收结论为合格（80分以上，含80分）、基本合格（65分至80分）、结题（如遇重大自然灾害或不可抗拒事件而造成项目不能实施的，原则上可作为验收结题处理）、不合格（65分以下，不含65分）。

有下列情况之一的，原则上按验收不合格处理：

1.项目财政资金使用严重违反国家规定；

2.销售收入完成不足合同规定指标的50%（初创项目除外）；

3.技术和质量指标完成情况不足60%；

4.项目在合同到期后1年以上时间验收；

5.验收材料中有造假行为，或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成情况的真实性。

（二）2014年项目

验收结论分通过（65分和65分以上）和不通过（65分以下）。

有下列情况之一的，原则上按验收不合格处理：

1.项目财政资金使用严重违反国家规定；

2.验收材料中有造假行为，或项目承担单位无法提供有效材料证明验收指标完成情况的真实性。

附件2-1

科技型中小企业技术创新基金

“××（项目名称）”项目验收总结报告

一、企业基本情况

简要介绍企业的发展历史，目前的状况包括资产规模、研发经费投入情况、人员情况、企业的产品开发情况、企业所获得的资质和荣誉等，主要是对企业进行概括性的介绍。（字数不超过800字）

二、项目概况

1、立项背景

简要介绍本项目的研究开发时间及背景情况，项目的知识产权来源情况，项目研发及市场开拓的进展情况，目前已经取得的成果（包括检测、鉴定、获得专利、获得奖励、发表论文、取得资质或特殊许可等）情况。（字数不超过1000字）

2、本项目的主要创新点（严禁照抄项目申请书）（字数不超过1000字）

三、项目合同完成情况

1、资金到位与支出情况

（1）资金到位情况

本项目计划总投资××万元，立项时已完成投资××万元，计划新增投资××万元。截止到××年××月××日，本项目实际完成新增投资××万元，其中：

| 资金来源 | 金额 | 资金来源 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业自筹 |  | 银行贷款 |  |
| 创新基金资助 |  | 地方政府配套 |  |
| 其他资金 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

（2）资金使用情况

截止到××年××月××日，本项目资金使用情况如下：

| 新增投资实际支出 |  | 国家创新基金资金支出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开支科目 | 金额 | 开支科目 | 金额 |
| 项目产品开发及试制 |  | 人工费 |  |
| 购置生产设备 |  | 仪器设备购置费 |  |
| 购买仪器设备 |  | 材料费 |  |
| 基建 |  | 测试化验加工费 |  |
| 流动资金 |  | 燃料及动力费 |  |
| 销售费用 |  | 其他 |  |
| 贷款利息 |  | 贷款贴息（仅限贷款贴息方式） |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  | 合计 |  |

若有地方配套支持，还需附地方配套资金支出明细表。

2、总体目标完成情况

| 项目 | 合同约定 | 实际完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增投资 |  |  |  |
| 就业人数 |  |  |  |
| 经济指标 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：标明附何种支撑材料，如审计报告、技术检测报告、专利证书等。

四、本项目在国家重大工程中的应用或重大突发事件中的作用

若有，要具体说明本项目产品何时何地在何工程中得到应用，或在何事件中起到何种作用，并提供相关书面证明材料。

若无，本章节不要。

五、基金的作用和效果

主要从通过创新基金项目的实施，对提高企业的持续创新能力、加速新产品的开发与研制、促进企业产品的市场开拓、增强企业的筹融资能力、提高企业的管理水平、增强企业的知识产权保护意识等方面描述创新基金的支持作用和效果。（按实际总结，要用具体数据进行阐述，切勿空话套话）

六、企业未来发展构想

主要从产品开发、市场开拓、企业管理、企业发展规模（包括基本建设）等方面描述本企业近3～5年内的发展设想。

七、有关问题的说明

主要对本项目在执行过程中所存在的问题（合同指标未完成、延迟验收等）原因加以说明。如有其他需要说明的情况，也在此段一并加以说明。

附件2-2

验收材料目录及装订要求

| 材料目录 | 所需 份数 | 装订要求 |
| --- | --- | --- |
| 正本1： 1.项目验收申请表 2.专项审计报告（原件） 3.创新基金项目监理单位验收意见表（原件） 4.创新基金项目评价表（原件） 正本2： 1.项目立项合同 2.项目立项申报书（不含附件部分） 3.项目验收总结报告 4.其他附件材料 （1）执行期内年度、立项的前一年度和审计当月财务报表（原件）（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表） （2）执行期内年度和审计当月增值税纳税申报表（原件） （3）第三方权威机构出具的技术检测报告 （4）技术和其他成果证明（知识产权相关材料、质量体系认证材料、环境体系认证材料、特殊行业许可、产品技术标准等） （5）用户意见 （6）中央财政资金、地方财政资金和自筹资金到位凭证 （7）中央财政资金支出凭证 （8）地方财政资金和自筹资金支出凭证 （9）执行期年份的12月份和审计当月社保缴费凭证（含缴费人数） （10）项目产品30%的销售发票 （11）项目产品30%的纳税凭证 （12）项目产品重点销售合同 （13）企业四证一照（国税登记证、地税登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照） （14）企业需提供的其他证明材料 （15）年度《监理信息调查表》（不含附件部分） 副本： 1.项目验收申请表 2.专项审计报告（原件） 3.创新基金项目监理单位验收意见表（原件） 4.创新基金项目评价表（原件） 5.项目立项合同 6.项目立项申报书（不含附件部分） 7.项目验收总结报告 8.其他附件材料 （1）执行期内年度、立项的前一年和审计当月财务报表（原件）（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表） （2）执行期内年度和审计当月增值税纳税申报表（原件） （3）第三方权威机构出具的技术检测报告 （4）技术和其他成果证明（知识产权相关材料、质量体系认证材料、环境体系认证材料、特殊行业许可、产品技术标准等） （5）用户意见 （6）中央财政资金、地方财政资金和自筹资金到位凭证 （7）中央财政资金支出凭证 （8）地方财政资金和自筹资金支出凭证 （9）执行期年份的12月份和审计当月社保缴费凭证（含缴费人数） （10）项目产品100%的销售发票 （11）项目产品100%的纳税凭证 （12）项目产品重点销售合同 （13）企业四证一照（国税登记证、地税登记证、组织机构代码证、企业法人营业执照） （14）企业需提供的其他证明材料 （15）年度《监理信息调查表》不含附件部分） | 1份（正本分两本装订；副本装订1本） | 1.正本1用白色铜版纸包好，不需要装订，用长尾夹夹住即可； 2.正本2和副本用白色铜版纸胶装； 3.三本材料书脊上方写项目名称、下方写企业名称，封面右上方写上项目立项代码，中上方写项目名称、中下方写企业名称和验收日期；编好页码。 |